## Slide 1: Электронное и дистанционное обучение в школе, оптимизация дистанционного урока
МБОУ «СОШ №91»
г. Новокузнецк

## Slide 2: Паспорт проекта «Электронное и дистанционное обучение в школе, оптимизация дистанционного урока»
Описание проекта | В данном проекте рассматривается один из аспектов применения информационных технологий в образовательном процессе – а именно электронное обучение (ЭО) и дистанционные обучающие технологии (ДОТ), обучающие платформы в частности, которые можно рассматривать как средство реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. Цель – дать представление о месте ЭО и ДОТ обучения в школе, о возможности оптимизировать дистанционный урок.
Место реализации проекта | Г. Новокузнецк, ул. Транспортная,29, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91» (МБОУ «СОШ №91»)
Сроки реализации проекта | 01.09.2021 – 31.08.2022
Участники проекта | Учащиеся 1-11 классов Школьники, желающие приобрести новые знания, увлеченные учебным предметом. Дети, нуждающихся в восполнении пробелов в знаниях из-за длительного отсутствия (по болезни, отъезда на соревнования). Одаренные дети, принимающие участие в олимпиадах и конкурсах. Администрация Проведение подготовительной работы по организации электронного и дистанционного обучения. Информационная поддержка реализации проекта. Укрепление материально-технической базы. Педагогический коллектив Учителя- предметники. Координатор проекта : организует разработку проекта и внесение в него необходимых изменений; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные документы, необходимые для выполнения проекта; организует мероприятия очередного этапа и механизма реализации проекта; координирует деятельность участников проектных мероприятий; консультирует, оказывает необходимую методическую помощь; осуществляет текущее управление проектом. Родители родители своевременно должны получать полную информацию о ходе проекта, промежуточных и итоговых результатах, принимать активное участие в реализации проекта.
Сумма софинансирования со стороны школы | 

## Slide 3
Руководитель проекта:
Титова И.Л. (заместитель директора по УВР)
Команда проекта:
Сураева И.Л. (учитель информатики);
Акомов Р.В. (учитель информатики);
Батурина Ю.В. (учитель информатики).

## Slide 4
План мероприятий по устранению проблем
электронного и дистанционного обучения в школе, оптимизация дистанционного урока
Проблема ОУ | Причина | Мероприятие | Ответственные лица
Создание условий для реализации проекта | Оптимизация дистанционного урока | Утверждение состава проектной команды на уровне школы | Заместитель директора
Получение информации о состоянии процесса | Определение скрытых потерь, определение «узких» мест | Построение карты текущего состояния процесса, анализ | Заместитель директора
Мотивация сотрудников | Оптимизация потерь рабочего времени | Разработка системы мотивации сотрудников | Заместитель директора
Способы сокращения проблем | Оптимизация процесса дистанционного урока | Построение карты целевого состояния процесса, анализ | Заместитель директора
Аудит системы внедрения БП | Формирование отчетности по оценке эффективности внедрения БП в работу ОО | Разработка форм отчетности о ходе внедрения БП | Заместитель директора

## Slide 5: План мероприятий по реализации Lean-проекта "Электронное и дистанционное обучение в школе, оптимизация дистанционного урока»
№ п/п | Мероприятия | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | август
1 | Утверждение состава проектной команды на уровне школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Обучение команды принципам и использованию инструментов БП – картированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Оценка текущего состояния процессов подготовки отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Построение карты текущего состояния процесса, анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Разработка системы мотивации сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Составление карты целевого состояния процесса, анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Отладка работы локальной сети интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Разработка единой интерактивной базы оперативной информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Регламентирование процессов подготовки отчетности на уровне образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Разработка форм отчетности о ходе внедрения БП Оценка эффективности внедрения технологий БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Электронное и дистанционное обучение в школе, оптимизация дистанционного урока
МБОУ «СОШ №91»
г. Новокузнецк