## Slide 1: «Оптимизация процесса составления отчетной документации через использование цифровых инструментов»
МБОУ «СОШ №91»
г. Новокузнецк

## Slide 2: Паспорт проекта «Оптимизация процесса составления отчетной документации через использование цифровых инструментов»
Полное наименование проекта | «Оптимизация процесса составления отчетной документации через использование цифровых инструментов»
Функциональный заказчик проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91» (МБОУ «СОШ №91»)
Ответственный за проект от МБОУ «СОШ №91» | Титова Инна Леонидовна, school91_nvk@mail.ru
Описание проекта | Цель проекта – разработка, на основе анализа современных подходов, комплекса мероприятий по совершенствованию документационного обеспечения управления школой. Процесс оптимизации документооборота предполагает проектирование оптимальных документопотоков и маршрутов документов. К концу мая 2023 года сократить длительность процесса подготовки отчетной информации.
Участники проекта | Администрация Проведение подготовительной работы по организации электронного документооборота. Информационная поддержка реализации проекта. Укрепление материально-технической базы. Педагогический коллектив Учителя- предметники. Координатор проекта: организует разработку проекта и внесение в него необходимых изменений; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные документы, необходимые для выполнения проекта; организует мероприятия очередного этапа и механизма реализации проекта;

## Slide 3: Команда проекта
Титова И.Л. (заместитель директора по УВР)
– руководитель проекта
Степанова Н.В., заместитель директора по УВР
Зайцева Т.А. , секретарь учебной части
Деменева Г.В., социальный педагог
Батурина Ю.В.- учитель информатики

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
Вход
Разработка формы для отчетной документации
Выход
Передача формы для отчетной документации
Получение информации, извлечение, сохранение
Проверка отчетной документации
Занесение в общую таблицу
30-40 мин.
10-20 мин.
100 -120мин.
90-140 мин.
90-130 мин.
ИТОГО: 320 -450 мин.
Название проблемы
Проблема 1. Большая трата времени на сбор информации и сведение его в единую форму; Отсутствие унифицированных форм отчетов; Отсутствие Гугл-форм Проблема 2. Несвоевременная сдача отчетной документации.

## Slide 5
Пирамида проблем
Проблем Федерального уровня нет
Проблем регионального уровня нет
Задача: Унификация состава и форм документов и унификация текстов документов.
Вводятся сводные формы
Использование Гугл- документов
Понятность документов, их доступность, удобство для обработки и отчетности
Задача: Разработать комплекс мероприятий по упорядочению работы с документами, отчетами через использование цифровых инструментов
Разработка Гугл-форм для внесения необходимой отчетной информации. Размещение Гугл форм на Гугл диске (обеспечивает быстрый доступ).

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
ИТОГО: 190-250 мин.
450-250=200
ЭКОНОМИЯ 200 мин.
Вход
Разработка формы для отчетной документации
Выход
Передача формы для отчетной документации
Получение информации, извлечение, сохранение
Проверка отчетной документации
Занесение в общую таблицу
30-40 мин.
10-20 мин.
100 -120мин.
90-140 мин.
90-130 мин.

## Slide 7
План мероприятий по устранению проблем
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный
1. | Знакомство пед коллектива и использование при обмене документацией с педагогическим коллективом Гугл диска, Гугл календаря, Гугл формы по всем основным направлениям педагогической деятельности, разработка рекомендаций по формированию отчетов, разработка образца по заполнению запрашиваемой информации, разработка разъяснений по заполнению образца, напоминание о сроках подготовки информации, | с 03.02. 23 по 30.03.2023г. | Титова И.Л.
2. | Организация работы всех сотрудников с разработанными Гугл-ресурсами. Сокращения временных затрат на работу с документами, на составление отчетов и анализа работы. Исключение необходимости многократного дублирования информации, ее конкретизации и корректировки. Сокращение числа сотрудников, вовлеченных в процесс подготовки отчетов (от исполнителя к руководителю) | 30.03.23 по 30.04.2023г. | Батурина Ю.В., Зайцева Т.А.
3. | Анализ разработанных моделей электронного документооборота, отчетных форм. Проведение проблемно-целевого анализа результатов, полученных в ходе реализации проекта, с целью соотнесения результатов с целями проекта. Проектирование дальнейшей деятельности с учетом полученных результатов. Обобщение и распространение опыта инновационной деятельности. | 01.05.23 – 15.06. 2023г. | Титова И.Л., Степанова Н.В.

## Slide 8
Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 450 | 130

## Slide 9
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)
«Было»
Microsoft office word
№ | ФИО | Название курса | Кол-во часов | Год
 | Шляхина Елена Вениаминовна | Изобразительное искусство как составляющая развития обучающихся в системе образования в условия реализации ФГОС, ООО «Инфоурок» г. Смоленск | 108 | 11.12.2022
 | Суетина Раида Джамаловна | Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации требований ФГОС НОО», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», | 48 | 07.06.22-11.07.22
 | Суетина Раида Джамаловна | Коммуникации в образовании: профиль современного учителя, «Учи.ру» | 36 | 19.12.22-16.01.23
 | Суетина Раида Джамаловна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС ООО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», | 36 | 29.03.23-12.04.23
 | Суетина Раида Джамаловна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС СОО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», | 36 | 29.03.23-12.04.23
 | Берендеева Олеся Григорьевна | Коммуникации в образовании: профиль современного учителя, «Учи.ру» | 36 | 19.12.2022-16.01.2023
 | Берендеева Олеся Григорьевна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС ООО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 36 | 29.03-2023 12.04.2023
 | Берендеева Олеся Григорьевна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС НОО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 72 | 15.01.2023 01.02.2023
 | Берендеева Олеся Григорьевна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС СОО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 36 | 29.03.2023-12.04.2023
 | Лаврик Наталья Николаевна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС ООО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 36 | 29.03-2023 12.04.2023
 | Лаврик Наталья Николаевна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС НОО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 72 | 15.01.2023 01.02.2023
 | Лаврик Наталья Николаевна | Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС СОО, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 36 | 29.03.2023-12.04.2023
 | Ульрих Наталья Анатольевна | Нейропсихология детского возраста, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 108 | 2023
 | Ульрих Наталья Анатольевна | Подготовка к школе. Нейропсихологический подход., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» | 144 | 2023
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) педагогических работников
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки,
изобразительного искусства и технологии по программам:
по предмету:

## Slide 10
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)
«Стало»
Отчет педагогов МБОУ «СОШ №91»
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U8IX62Frz7_nypzYi03KFXzmtWmV2Slx6Rjh9bPqs48/edit#gid=0
 | Название курсов, учебных семинаров | Кол-во часов | Дата | Место прохождения | № удостоверения, свидетельства
Суетина Раида Джамаловна | "Преподавание учебного предмета "Физическая культура" в условиях реализации требований ФГОС НОО" | 48 часов | 07.06-11.07.2022 | ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" | 230000043397
Суетина Раида Джамаловна | «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора) | 58 часов | 31.10-06.12.2022 | ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" | 150000160985
Суетина Раида Джамаловна | "Коммуникации в образовании: профиль современного учителя" | 36 часов | 19.12.22-16.01.23 | ООО "Учи.ру" | № 004851
Суетина Раида Джамаловна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС ООО" | 36 часов | 29.03-12.04.2023 | ООО "Инфоурок" | № 500761
Суетина Раида Джамаловна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС СОО" | 36 часов | 29.03-12.04.2023 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | № 41373
Берендеева Олеся Григорьевна | «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора) | 58 часов | 31.10-06.12.2022 | ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" | 
Берендеева Олеся Григорьевна | "Коммуникации в образовании: профиль современного учителя" | 36 часов | 19.12.22-16.01.23 | ООО "Учи.ру" | № 001817
Берендеева Олеся Григорьевна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС ООО" | 36 часов | 29.03-12.04.2023 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | №41026
Берендеева Олеся Григорьевна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС НОО" | 72 часа | 15.01-1.02.23 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | №469444
Берендеева Олеся Григорьевна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС СОО" | 36 часов | 29.03-12.04.2023 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | №501100
Лаврик Наталья Николаевна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС СОО" | 36 часов | 29.03-12.04.2023 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | 
Лаврик Наталья Николаевна | "Особенности введения и реализации обновлённого ФГОС ООО" | 36 часов | 29.03.-12.04.23 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | 
Лаврик Наталья Николаевна | Организация работы с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в контексте реализации обновлённых ФГОС НОО ИФГОС ООО | 72 часов | 15.01-1.02.23 | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов"" | N469832
Акимов Роман Владимирович | "Введение и реализация обновлённого ФГОС ООО" | 72 часа | 19.12.22 - 16.01.23 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации" (МАОУ ДПО ИПК) | N420800175395; Регистр. номер: 25681
Фирсова Татьяна Николаевна | «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора) | 58 часов | 31.10.2022-06.12.2022 | ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" | №150000161058, у-259117/б
Фирсова Татьяна Николаевна | "Методические особенности реализации учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" | 72часа | 07.04.2023-26.05.2023 | МАОУ ДПО "ИПК" | 420800176243, Рег.номер: 26500
Нифонтова Наталья Васильевна | «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора) | 58 часов | 31.10-06.12.2022 | ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ" | 150000160765

## Slide 11: Результаты проекта.
 | Методы достижения | Критерии достижения
1. | Анализ заполнения электронного журнала классными руководителями, родителями (законными представителями) | Сбор информации об электронных почтах пед. Работников, социальных сетях с целью передачи и сбора информации.
2. | Методические рекомендации по совершенствованию документооборота. | Регламент работы с документооборотом школы, внесение изменений в должностную инструкцию секретаря учебной части
3. | Вводятся сводные формы отчетов, гугл документы. | Понятность документов, их доступность, удобство для обработки и отчетности1
4. | Комплекс мероприятий по упорядочению работы с документами, отчетами через использование цифровых инструментов | Семинары: по облачным технологиям по работе с Гугл – документом разработка гугл-форм для внесения необходимой отчетной информации. Размещение гугл форм на гугл диске (обеспечивает быстрый доступ). педагогический совет на тему: «Внедрение в образовательную деятельность бережливых технологий, а именно электронный документооборот при составлении отчетной документации»

## Slide 12: Спасибо за внимание!
МБОУ «СОШ №91»
г. Новокузнецк